## 表紙
会員登録機能 テスト仕様書
システム名 | ECサイト
文書名 | 会員登録機能 テスト仕様書
版 | 1.1
作成日 | 2026/10/01
作成者 | 佐藤 花子
承認者 | 山田 太郎

## 更新履歴
版 | 日付 | 内容 | 作成者
1.0 | 2026/10/01 | 初版作成 | 佐藤 花子
1.1 | 2026/10/08 | レビュー指摘を反映し、テストケースを追加 | 佐藤 花子

## テストケース
会員登録機能 テストケース
対象画面 | 会員登録画面 |  | 作成者 | 佐藤 花子 |  | 作成日 | 2026/10/08
No | 大項目 | 確認内容 | 手順 | 期待結果 | 実施状況 | 実施日 | 実施者 | 備考
1 | 入力チェック | メールアドレス未入力 | メールアドレスを空のまま「登録する」を押す | 「メールアドレスを入力してください。」と表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
2 | 入力チェック | メールアドレスの形式誤り | メールアドレスに「test@」と入力して登録する | 「メールアドレスの形式が正しくありません。」と表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
3 | 入力チェック | 登録済みのメールアドレス | 登録済みのメールアドレスを入力して登録する | 「このメールアドレスは登録済みです。」と表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
4 | 入力チェック | パスワード未入力 | パスワードを空のまま登録する | 「パスワードを入力してください。」と表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
5 | 入力チェック | パスワードの文字数不足 | パスワードに14文字を入力して登録する | 「パスワードは15文字以上で入力してください。」と表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
6 | 入力チェック | 確認用パスワードの不一致 | 確認用に異なるパスワードを入力して登録する | 「パスワードが一致しません。」と表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
7 | 入力チェック | 氏名未入力 | 氏名を空のまま登録する | 「氏名を入力してください。」と表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
8 | 入力チェック | 利用規約に未同意 | 利用規約のチェックを外したまま登録する | 「登録する」ボタンが押せない | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
9 | 登録 | 正常に登録できる | 全項目に正しい値を入力して登録する | 登録完了画面が表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
10 | 登録 | 登録完了メールの送信 | 登録後、入力したメールアドレスの受信箱を確認する | 登録完了メールが届く | NG | 2026/10/09 | 佐藤 花子 | 件名の会社名が旧表記になっている（障害票 #128）
11 | 登録 | 登録後の自動ログイン | 登録完了画面から「マイページへ」を押す | ログイン済みの状態でマイページが表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
12 | 画面操作 | 確認画面から戻る | 確認画面で「戻る」を押す | 入力した内容が残っている | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
13 | 画面操作 | ブラウザの戻る操作 | 登録完了画面でブラウザの「戻る」を押す | 登録が二重に行われない | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
14 | 画面操作 | 二重送信の防止 | 「登録する」ボタンを素早く2回押す | 登録は1件だけ行われる | 未実施 |  |  | 修正版の反映待ち
15 | 画面操作 | 入力中の画面更新 | 入力の途中で画面を再読み込みする | 入力内容が消える旨の確認ダイアログが表示される | 未実施