## 更新履歴
版 | 日付 | 内容 | 作成者
1.0 | 2026/10/01 | 初版作成 | 佐藤 花子
1.1 | 2026/10/08 | レビュー指摘を反映し、テストケースを追加 | 佐藤 花子

## ポイント付与
ポイント機能（付与） テストケース
対象画面 | 注文完了画面 |  | 作成者 | 佐藤 花子 |  | 作成日 | 2026/10/08
No | 大項目 | 確認内容 | 手順 | 期待結果 | 実施状況 | 実施日 | 実施者 | 備考
1 | 付与 | 通常の付与 | 1,000円の商品を購入する | 10ポイントが付与予定として表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
2 | 付与 | キャンペーン倍率 | ポイント2倍キャンペーン中に1,000円の商品を購入する | 20ポイントが付与予定として表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子
3 | 付与 | 付与予定の表示 | 購入後にマイページのポイント履歴を開く | 「付与予定」として表示される | OK | 2026/10/09 | 佐藤 花子

## ポイント利用
ポイント機能（利用） テストケース
対象画面 | 注文確認画面 |  | 作成者 | 佐藤 花子 |  | 作成日 | 2026/10/08
No | 大項目 | 確認内容 | 手順 | 期待結果 | 実施状況 | 実施日 | 実施者 | 備考
1 | 利用 | ポイントで支払う | 500ポイントを使って注文する | 支払金額が500円減る | OK | 2026/10/09 | 山田 太郎
2 | 利用 | 残高を超える利用 | 残高より多いポイントを入力する | 「ポイント残高が不足しています。」と表示される | NG | 2026/10/09 | 山田 太郎 | エラーが出ずに注文確認へ進んでしまう（障害票 #131）
3 | 利用 | 端数の扱い | 支払金額より多いポイントを入力する | 支払金額と同じポイントだけが使われる | 未実施
4 | 利用 | 有効期限切れのポイント | 有効期限が切れたポイントを使おうとする | 期限切れのポイントは使えない | 未実施